ProzessPilot

Vollständiger Projektplan – Alle 4 Phasen

Intelligente Belegverarbeitung für Steuerberater · Multi-Tenant · 16 Wochen

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Projektübersicht

Gesamtaufgaben: 40   |   Erledigt: 17   |   Offen: 23   |   Fortschritt: 42%

Phase 0 Foundation    Phase 1 MVP    Phase 2 Standard    Phase 3 Pro    Phase 4 Hardening

🏗️  Phase 0 – Foundation

Woche 1–2: Projekt-Infrastruktur, Datenbank-Schema, Server-Grundgerüst

Fortschritt: [████████████████████] 10/10 (100%)

| # | Aufgabe | Details / Akzeptanzkriterien | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Monorepo-Struktur aufsetzen Infrastruktur | pnpm workspaces · TypeScript-Configs · ESLint/Prettier · .env-Schema mit Zod | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 101 | PostgreSQL-Schema: Basis-Tabellen Datenbank | tenants · users · customers · receipts · pgcrypto PII-Verschlüsselung aktivieren | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 102 | Migration-Runner implementieren Datenbank | migrations/*.sql alphabetisch · idempotent · CI-Startup automatisch ausführen | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 103 | Fastify-Server-Grundgerüst Backend | HMAC-SHA256 Auth · PP_AUTH_DISABLED=1 Dev-Flag · Zod-Validierung · Request-Logger | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 104 | Multi-Tenant-Middleware & Routing Backend | X-Tenant-ID Header · tenant_id in allen DB-Queries · Row-Level-Security vorbereiten | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 105 | React + Vite Webapp Grundgerüst Frontend | Dark-Mode UI · TailwindCSS · React Router · Axios-Client mit Tenant-Header | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 106 | CustomerProfile als Single Source of Truth Backend | customer_profiles Tabelle · enabled_modules JSONB · alle Routing-Entscheidungen daraus ableiten | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 107 | n8n-Instanz aufsetzen + Basis-Workflows Workflow | WF-INPUT-WHATSAPP · WF-MASTER-RECEIPT Skeleton · Backend-Credentials einrichten | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 108 | Hook-System Grundstruktur (Stub) Backend | hook_definitions + hook_executions Tabellen · HookRunner-Interface definiert | 🟡 Mittel | ✅ Erledigt |
| 109 | Dashboard-Grundgerüst in Webapp Frontend | Aufgabenliste · Status-Übersicht · Navigation · Live-Reload via tasks.ts HMR | 🟡 Mittel | ✅ Erledigt |

🚀  Phase 1 – MVP Basic

Woche 3–6: Vollständige Beleg-Pipeline von WhatsApp bis Archiv

Fortschritt: [███████████████░░░░░] 7/9 (78%)

| # | Aufgabe | Details / Akzeptanzkriterien | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | M01 Eingangsverarbeitung vollständig M01 Eingang | POST /receipts · Datei-Upload · Status received→extracting · receipt_files Tabelle · S3/lokal | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 201 | M02 Archivierung: S3-Speicher + Metadaten M02 Archiv | MinIO oder S3 · Checksummen · GET /receipts/:id/download · Status → archived | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 202 | WF-MASTER-RECEIPT vollständig Workflow | M01→M03→M02→M07 orchestrieren · Fehler → WF-ERROR-HANDLER · Status-Updates nach jedem Schritt | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 203 | WF-INPUT-WHATSAPP mit Meta Portal verbinden Workflow | Webhook-URL eintragen · ngrok oder öffentliche URL · HMAC-Signatur verifizieren | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |
| 204 | M03 OCR/Extraktion mit Google Vision API M03 Extraktion | Texterkennung aus Belegbildern · extracted_data JSONB · Confidence-Score · Status → extracted | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 205 | M04 Kategorisierung mit Claude Tool-Use M04 Kategorisierung | Override→Stammdaten→Claude Strategie · SKR03/04 Mapping · Confidence > 0.85 · categories Tabelle | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 206 | M07 WhatsApp-Bestätigung nach Verarbeitung M07 Benachrichtigung | Erfolg/Fehler-Nachricht · Beleg-ID + Kategorie zurückmelden · Meta Template-Messages | 🟡 Mittel | ✅ Erledigt |
| 207 | Belege-Upload Formular in Webapp Frontend | PDF/Bild hochladen · Fortschritts-Anzeige · Fehlermeldungen · ohne WhatsApp nutzbar | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt |
| 208 | End-to-End MVP Pipeline Test Testing | mvp-pipeline.test.ts · WhatsApp→n8n→Backend→Archiv→Benachrichtigung in < 30 Sekunden | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |

⚡  Phase 2 – Standard

Woche 7–10: Buchhaltungs-Integration, Hook-System, Webapp vervollständigen

Fortschritt: [░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░] 0/9 (0%)

| # | Aufgabe | Details / Akzeptanzkriterien | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | Hook-System: echte DB-Queries + HTTP-Webhooks Backend | hook_definitions aus DB laden · before_extraction/after_categorization · HTTP POST · Retry 3x · Timeout 10s | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |
| 301 | M05 Lexoffice: Voucher-Builder + API-Client M05 Lexoffice | POST /lexoffice/vouchers · Rate-Limiter 2 req/s · OAuth-Flow · lexoffice_exports Tabelle | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |
| 302 | M05 Lexoffice: Buchungs-Adapter (SKR→Lexoffice) M05 Lexoffice | lexoffice_category_map Tabelle befüllen · Mapping-Logik · Fallback auf "Sonstiges" · Test-Suite | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |
| 303 | M08 Monatsreporting: PDF-Bericht + Versand M08 Reporting | monthly_reports Tabelle · WF-M08 Cron (1. des Monats) · Summen pro Kategorie · Mail + WhatsApp | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |
| 304 | Datenbank-Migrationen: fehlende Tabellen Datenbank | categories · customer_categories · lexoffice_category_map · monthly_reports · categorization_cache | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |
| 305 | Webapp: ReceiptDetailPage vollständig Frontend | Alle Status-Schritte visuell · extracted_data anzeigen · Kategorie + Confidence · Re-Review Button | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |
| 306 | Webapp: CustomerProfilePage echte Formulare Frontend | Module aktivieren/deaktivieren · Lexoffice-API-Key · WhatsApp-Nummer · Steuer-ID (verschlüsselt) | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |
| 307 | Webapp: types.ts nach Konzept-Schema Frontend | Receipt mit extraction/categorization/archive/exports/audit · CustomerProfile vollständig · Module-Enums | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |
| 308 | WF-ERROR-HANDLER: Klassifizierung + Alert Workflow | OCR_FAILED / CATEGORY_FAILED / ARCHIVE_FAILED · Slack/Mail Alert · Dead-Letter-Queue im DB | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |

💎  Phase 3 – Pro

Woche 11–14: DATEV-Export, Steuerberater-Portal, Plugin-System

Fortschritt: [░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░] 0/5 (0%)

| # | Aufgabe | Details / Akzeptanzkriterien | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | M04 DATEV-Export: Buchungssätze generieren M04 DATEV | EXTF-Format · Konto/Gegenkonto aus SKR03/04 · CSV-Export · datev_exports Tabelle · Validierung | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |
| 401 | M06 Steuerberater-Portal: Multi-Tenant-Ansicht M06 Portal | Alle Mandanten auf Blick · Bulk-Approve · Kommentar-Funktion · Rollen: Admin/Viewer/Editor | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |
| 402 | M09 Lieferanten-Kommunikation M09 Lieferanten | Fehlende Belege anfordern · Template-Engine · Lieferanten-Stammdaten · supplier_contacts Tabelle | 🟢 Niedrig | ⏳ Offen |
| 403 | Plugin-System: externe Module registrieren Infrastruktur | plugin_registry Tabelle · Hook-Endpunkte öffentlich · Sandbox-Execution · Versionierung + Changelog | 🟢 Niedrig | ⏳ Offen |
| 404 | Webapp: Stats-Dashboard mit Aggregationen Frontend | Belege/Monat · Kategorien-Verteilung · Ø Verarbeitungszeit · DATEV/Lexoffice Exportrate | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |

🛡️  Phase 4 – Hardening & Production

Woche 15–16: Security, DSGVO, Monitoring, CI/CD, Runbook

Fortschritt: [░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░] 0/7 (0%)

| # | Aufgabe | Details / Akzeptanzkriterien | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | Load Tests: 100 gleichzeitige Uploads Testing | k6 oder Artillery · p95-Latenz < 2 s · Bottleneck in n8n oder Backend identifizieren + beheben | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |
| 501 | Sentry + Grafana: Monitoring & Alerting Infrastruktur | Error-Tracking · API-Latenz-Dashboard · DB-Verbindungen · n8n-Workflow-Fehler · PagerDuty-Integration | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |
| 502 | Backup-Strategie: DB + S3 täglich sichern Infrastruktur | pg_dump cron · S3-Versioning · Restore-Test monatlich · Retention 90 Tage · Off-Site-Kopie | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |
| 503 | Security Review: OWASP Top 10 Security | SQL-Injection · HMAC-Stärke · Rate-Limiting · Secrets im Vault · npm audit · Pen-Test Checkliste | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |
| 504 | DSGVO-Compliance + Lösch-Routinen Compliance | PII-Felder inventarisieren · Lösch-API für Mandanten · Datenschutzerklärung · AV-Vertrag Vorlage | 🔴 Hoch | ⏳ Offen |
| 505 | CI/CD Pipeline: GitHub Actions vollständig Infrastruktur | Tests auf PR · Docker-Build · Deploy Staging + Prod · Migrations automatisch · Rollback bei Fehler | 🟡 Mittel | ⏳ Offen |
| 506 | Runbook: Betriebsdokumentation Dokumentation | Deployment-Schritte · Rollback-Anleitung · On-Call-Playbook · Tenant-Onboarding-Checkliste | 🟢 Niedrig | ⏳ Offen |

ProzessPilot – Projektplan

Erstellt mit Claude · Stand: Mai 2026